Hypergate — сравнение предложений по FCA-авторизации

Complyport · ComplyCraft · Fintheo   |   19.10.2026   |   Подготовлено для: Serhii Barinov, Legal Counsel

# 1. Коротко

- Самое дешёвое — Complyport — рассматриваем только Level Three: £38–42k + PERG £4.2k, реально ≈ £50–56k. Но это предварительная оценка, ни к чему не обязывающая. Ответы на запросы FCA сверх 2 раундов и собеседования оплачиваются отдельно.

- Лучший опыт в крипто-трейдинге — ComplyCraft (£80k: £60k до подачи + £20k после). Вели заявку Archax, работают с Galaxy Digital. Но цена названа «фиксированной», а оплата — по фактически затраченному времени, это нужно уточнить.

- Самый полный объём и понятная цена — Fintheo (£90k, включая £9k только при успехе). Все ответы FCA, подготовка к собеседованиям и PASS включены. Но фирма моложе (6+ лет), и почти весь их опыт — в платёжных компаниях и EMI.

- Рекомендация: провести финальные звонки с ComplyCraft и Fintheo, Complyport (Level Three) оставить как бюджетный вариант. Выбирать по ответам на вопросы из раздела 7. Решение нужно принять до начала ноября: на подготовку у всех уходит около 13 недель, а подать нужно до 28.02.2027.

# 2. Сравнительная таблица

|  | Complyport | ComplyCraft | Fintheo |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип документа | Предварительная оценка (indicative), не оферта | Предложение (proposal) | Предложение (proposal) |
| Цена (без VAT) | Level Three: £38–42k + PERG £4.2k = £42–46k | £60k до подачи + £20k после подачи = £80k | £27k × 3 этапа + £9k success fee = £90k |
| Реалистичный итог до решения FCA* | ≈ £50–56k | ≈ £80k + работы сверх объёма | £90k |
| Как платить | Не указано (будет в Proposal) | £20k аванс, остальное ежемесячно по факту (T&M) | Каждый этап — предоплата в начале; £9k после решения FCA |
| Анализ границ регулирования (perimeter) | Отдельно: PERG £2.8–4.2k | Входит (этап 1) | Входит (этап 1, PERG 18) |
| Пишут документы сами | Да, весь пакет + операционные документы (BCP, план сворачивания) | Да, весь пакет | Да, весь пакет |
| PASS-встреча с FCA | 3 часа | Не упомянута | Входит (запрос, брифинг-пакет, репетиция) |
| Ответы на запросы FCA | 2 раунда по 10 ч дальше £350/ч | До решения FCA, в пределах £20k | Все запросы до решения |
| Собеседования SMF | £2,000 за каждое | Не упомянуты | Подготовка входит |
| Ответ на «minded to refuse» | Нет | Нет | Входит |
| Срок до подачи | Не указан | 13 недель | 13 недель, цель — январь 2027 |
| Опыт в крипте | Крупная фирма (200–260 чел.), своя ComplyCrypto; конкретных крипто-кейсов в оффере нет | Archax (MTF), Galaxy Digital; ещё 2 заявки по новому крипто-режиму сейчас | 41 лицензия, 0 отказов (в основном платёжные компании, EMI, ЕС); конкретных крипто-кейсов нет |
| Команда | Konstantina Pastellidou, Head of Authorisations | Damon Batten (партнёр, рынки капитала) + 3 консультанта | Eugene Sadovsky (контакт); команда не названа |
| Главный риск | Ограниченный объём, доплаты, конфликт интересов | «Фиксированная» цена при оплате по T&M; ошибка в сроках регулирования | Предоплата этапов; молодая фирма; не названа команда |

* Моя оценка: добавлены вероятные доплаты (дополнительные раунды запросов, 2–3 собеседования). FCA application fee, регуляторный капитал и VAT 20% не учтены ни в одном варианте.

# 3. Complyport

Документы: письмо Fee Indication, Appendix A (уровни поддержки), буклеты Complyport Services 2026 и Complyport Brochure 2026.

## Цена

| Услуга | Цена (без VAT) |
| --- | --- |
| PERG Review — формальный отчёт | £4,200 (12 ч × £350) |
| Level Three — полная подготовка, операционные документы, подача, 2 раунда ответов FCA | £38,000–42,000 |
| Раунды ответов FCA сверх двух | £350/ч |
| Собеседование SMF | £2,000 за каждое |
| Реалистичный итог (2–3 собеседования, возможно 1 доп. раунд) | ≈ £50–56k |

## Сильные стороны

- Самая низкая цена; можно начать с недорогого PERG (£4.2k) и решить про заявку позже.

- Крупная и известная фирма: 25+ лет, офисы в 5 юрисдикциях, входят в консультационную панель FCA/PRA по 8 направлениям, 1,000–1,500+ авторизаций в UK, ЕС и ОАЭ.

- Могут дать сопровождение после авторизации: аутсорс KYC/AML, мониторинг комплаенса, регуляторная отчётность, RegTech-инструменты.

- Прозрачная таблица уровней: видно, что входит и что нет.

## Слабые стороны и риски

- Цена ни к чему не обязывает: «indicative only, not an offer». Объём и сумма могут измениться в формальном Proposal.

- Рассматриваем только Level Three: Level One — лишь проверка готовых документов, Level Two — 1 раунд ответов FCA, обоих недостаточно.

- В Level Three 2 раунда ответов FCA по 10 ч. Если FCA задаст 3-й раунд (вероятно по новому режиму), он оплачивается по £350/ч.

- Собеседования не входят ни в один уровень; ответ на «minded to refuse» не предусмотрен.

- Сроки не указаны.

- Конфликт интересов: Complyport сам предлагает услуги обмена и хранения криптоактивов. Нужен NDA.

- Буклеты общие и маркетинговые: Digital Assets & Crypto указан среди отраслей, но конкретных кейсов по крипто-авторизации нет. Крипто-направление в буклетах — в основном расследования, изъятие активов и экспертиза для правоохранительных органов.

- Цифры в материалах расходятся: в письме — 200 сотрудников, в буклете — 260; число авторизаций — то 1,000+, то 1,500+.

## Вывод

Бюджетный вариант: Level Three ≈ £50–56k с PERG и собеседованиями — дешевле ComplyCraft и Fintheo на £25–40k, но с лимитом на ответы FCA. Перед выбором нужен формальный Proposal с фиксированной ценой.

# 4. ComplyCraft Consulting

Документ: Proposal to Hypergate, October 2026 (10 стр.).

## Цена и оплата

- Этап 1 — подготовка и подача: £60,000 (без VAT). Аванс £20,000, остальное ежемесячно по факту (time and materials).

- Этап 2 — сопровождение после подачи: £20,000. Ежемесячно по факту, ответы FCA до решения.

- Работы сверх объёма — по стандартным ставкам (ставки не указаны). Сбор FCA оплачивается отдельно.

## Что входит

- Неделя 1–3: анализ модели и группы, точный объём разрешений, структура управления, SMF, капитал, аутсорсинг группе в ЕС, план проекта.

- Неделя 2–12: регуляторный бизнес-план, пруденциальные документы и план сворачивания деятельности, политики и план комплаенс-мониторинга, формы FCA и заявки SMF.

- Неделя 13: подача через FCA Connect.

- После подачи: ответы на запросы FCA до решения.

## Сильные стороны

- Самый релевантный опыт: заявка Archax (крипто-MTF), поддержка Galaxy Digital в UK и Гонконге, ещё 2 заявки по новому крипто-режиму в работе.

- Руководитель проекта — партнёр Damon Batten: 15 лет в рынках капитала, исполнение ордеров, крипто-биржи и брокеры. Это ровно наш вопрос «агент или принципал».

- Команда названа поимённо, с контактами (4 человека).

- Учитывают, что Hypergate — европейская группа и часть функций будет у группы в ЕС.

## Слабые стороны и риски

- Противоречие: цена названа «fixed», но оплата «on a time and materials basis». Нужно письменно подтвердить, что £60k и £20k — потолок.

- Ошибка в оффере: «Regime is live in February 2027». На самом деле в феврале 2027 закрывается окно подачи, режим вступает в силу 25.10.2027.

- В требованиях упомянут safeguarding криптоактивов, хотя Hypergate хранение не планирует. Объём нужно уточнить, чтобы не платить за лишнее.

- Не упомянуты: PASS-встреча, подготовка к собеседованиям, ответ на «minded to refuse».

- Самая дорогая подготовка до подачи (£60k против £54k у Fintheo за этапы 1–2).

## Вывод

Сильнейший кандидат по экспертизе для модели Hypergate (исполнение сделок, OTC). Выбирать, если подтвердят потолок £80k и включат PASS и подготовку к собеседованиям.

# 5. Fintheo

Документ: Crypto Authorisation in the United Kingdom — Proposal, October 2026 (18 стр.).

## Цена и оплата

| Этап | Что входит | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1. Scope and design (нед. 1–4) | Perimeter (PERG 18), структура, gap analysis, PASS, план | £27,000 |
| 2. Build the pack (нед. 5–12) | Бизнес-план, прогнозы, капитал, политики, IT self-assessment, заявки SMF | £27,000 |
| 3. Submit and secure (нед. 13 → решение) | Подача, связь с FCA, все ответы на запросы, подготовка к собеседованиям, ответ на «minded to» | £27,000 |
| Success fee | Только если FCA выдаст разрешение | £9,000 |
| Итого | Без VAT, сбора FCA, капитала, услуг третьих лиц | £90,000 |

Каждый этап оплачивается авансом в его начале.

## Сильные стороны

- Самый полный объём: все раунды запросов FCA, подготовка к собеседованиям, PASS и ответ на «minded to refuse» — без доплат.

- Действительно фиксированная цена и £9k только при успехе: у Fintheo есть мотивация довести до разрешения.

- Самое глубокое понимание нового режима в документе: требования к капиталу, сборы FCA, переходные положения, список документов заявки.

- Предлагают параллельно MLR-регистрацию, чтобы начать работу в UK до октября 2027.

- Дополнительно: аутсорс MLRO и комплаенса, подбор директоров, знакомство с банками.

## Слабые стороны и риски

- Самая высокая цена — £90k.

- Опыт: 6+ лет, 41 лицензия, но в основном платёжные компании и EMI в UK/ЕС. Конкретных кейсов по крипто-трейдингу в оффере нет.

- Команда не названа, кроме контакта Eugene Sadovsky. Нужны имена и CV ведущих консультантов.

- Оплата авансом за этапы: £27k уходит до начала работ. Нужно уточнить условия возврата, если проект остановится.

## Вывод

Самый предсказуемый бюджет и полный объём работ. Выбирать, если подтвердят опыт в крипто-трейдинге и OTC и назовут команду.

# 6. Что важно для Hypergate (из офферов)

| Модель Hypergate | Мин. капитал (PMR) | Сбор FCA за заявку |
| --- | --- | --- |
| Dealing as agent / arranging (виджет, OTC как агент) | £75,000 | £2,820 |
| Dealing as principal (OTC с собственной позицией) | £750,000 | £11,260 |

Источник: оффер Fintheo (со ссылкой на PS26/12 и форму заявки FCA).

- Ключевое решение — агент или принципал для OTC. От него капитал меняется в 10 раз (£75k → £750k). Все консультанты исходят из «dealing as agent», но это нужно подтвердить на этапе анализа границ регулирования (perimeter).

- FCA ожидает, что UK-компания будет реально управляться из UK: SMF16 (комплаенс) и SMF17 (MLRO) должны работать из UK, решения не должны приниматься в материнской компании.

- Капитал должен быть на счёте к моменту авторизации — без поэтапного внесения.

# 7. Вопросы для финальных звонков

## Всем

- Кто конкретно ведёт проект (имя, опыт в крипто-трейдинге и OTC)?

- Можете начать в ноябре и подать до конца января 2027?

- Что будет стоить анализ модели «агент или принципал», если OTC окажется принципалом?

- Готовы подписать NDA до обсуждения модели?

## Complyport

- Пришлите формальный Proposal на Level Three с фиксированной ценой, включая PERG.

- Можно ли включить 3-й раунд ответов FCA и ответ на «minded to refuse» в цену Level Three?

- Сколько собеседований SMF вы обычно закладываете? Есть ли пакетная цена?

- Как вы разделяете консультирование и собственный крипто-бизнес (ComplyCrypto)?

## ComplyCraft

- Подтвердите письменно, что £60k и £20k — потолок, несмотря на оплату по T&M.

- Входят ли PASS-встреча, подготовка к собеседованиям и ответ на «minded to refuse»?

- Уберите safeguarding из объёма: Hypergate хранение не планирует. Влияет ли это на цену?

- Какие у вас почасовые ставки для работ сверх объёма?

## Fintheo

- Назовите команду и пришлите CV; какие у вас крипто-кейсы с исполнением сделок и OTC?

- Что будет с оплаченным этапом, если проект остановится или поменяется модель?

- Сколько стоит параллельная MLR-регистрация?

Не учтено: предложение Glentorion — от них пока только брифинг (6.10.2026) без цены. Буклеты Complyport использованы только для общих данных о фирме.