ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Завод по регенерации отработанных масел в базовое масло API Group II · г. Бургас, Болгария · Этапы по сырью: 10 → 20 → 30 тыс. т/год · Горизонт до проектной мощности ~54–66 мес.

# 1. Исходные параметры и допущения

- Этапность по сырью: этап 1 — 10 000 т/год (~33 т/сутки); этап 2 — 20 000 т/год; этап 3 (проектная) — 30 000 т/год (~100 т/сутки, 300 раб. суток). Модульная архитектура; далее — масштабирование по мере необходимости.

- Продукт: базовое масло API Group II (~70–75 % выхода); побочные — газойлевая фракция, битумный остаток.

- Технология: китайский партнёр (вакуумная дистилляция + доочистка, экологические нормы КНР); оборудование JingJin Equipment Inc.

- Разрешения оформляются сразу на полные 30 000 т/год. Уже этап 1 (10 т/сутки+) попадает под Директиву 2010/75/EC → комплексное разрешительное (КР/IPPC) и ОВОС обязательны. Оформлять на 30 тыс. т/год, чтобы не переоформлять при расширении. Применяется совмещённая процедура по гл. 6 + гл. 7 ЗООС (с 2019 г.) — экономия 4–6 месяцев. [1][2][4]

- Прецедент: «Полихим-СС» ЕООД получила КР № 440-N2/2024 на регенерацию отработанных масел — процедура отработана в болгарской практике. [3]

- Стратегия наращивания: сначала вводится линия/модуль ~10 000 т/год (ниже CAPEX, быстрее пуск); затем мощность добавляется до 20 000 и 30 000 т/год модулями — по мере роста сырьевой базы и денежного потока. Сроки — в месяцах от Т0 (подписание соглашения с партнёром и старт работ); критический путь — разрешительная фаза.

# 2. Этап 0. Подготовительный (месяцы 1–4)

| № | Действие | Срок | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Регистрация болгарской компании (ЕООД/АД), счета | мес. 1–2 | акционеры: китайский партнёр + оператор проекта |
| 0.2 | Соглашение с партнёром: технология + поставка оборудования + шефмонтаж (без отдельной лицензии — технология в комплекте/во вкладе) | мес. 1–3 | гарантии выхода и качества Group II; техподдержка; опцион на модули этапов 2–3 |
| 0.3 | Выбор площадки в Бургасе (промзона, 3–5 га) | мес. 2–4 | электроснабжение 6–8 МВт, ж/д тупик желателен, санитарные разрывы, близость к порту |
| 0.4 | ТЭО, финансовая модель, структура финансирования | мес. 2–4 | раздельно по этапам 1/2/3 |
| 0.5 | Найм болгарского эколога-консультанта и юриста по разрешениям | мес. 2 | опыт КР/IPPC обязателен |
| 0.6 | Предварительная встреча с РИОСВ-Бургас и МОСВ | мес. 3–4 | согласование рамки процедур |

# 3. Этап 1. Разрешительная фаза (месяцы 3–20) — критический путь

Оформляется на полные 30 000 т/год.

| № | Действие | Срок | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Уведомление об инвестиционном предложении; решение о необходимости ОВОС | мес. 3–6 | ЗООС гл. 6 [4] |
| 1.2 | Разработка доклада ОВОС (лицензированный консультант) | мес. 6–12 | консультации с общественностью, РЗИ, бассейновой дирекцией |
| 1.3 | Совмещённая процедура: решение по ОВОС + выдача КР | мес. 12–20 | ЗООС гл. 6–7; общественные обсуждения; заключение по НДТ (BAT) [1][2] |
| 1.4 | Разрешение/регистрационный документ на сбор и транспорт отработанных масел | мес. 8–14 | чл. 35/67 ЗУО; решение РИОСВ до 2 мес. от полного досье [5][6] |
| 1.5 | REACH: досье на регенерированное базовое масло | мес. 6–18 | тоннажная полоса 100–1000 т/год; далее апгрейд |
| 1.6 | Спецификации продукта, вывод из статуса отхода (end-of-waste), CLP | мес. 12–20 | — |
| 1.7 | Классификация по рисковому потенциалу (опасные вещества, Seveso) | мес. 14–20 | при превышении порогов хранения — доп. требования |

# 4. Этап 2. Проектирование и разрешение на строительство (месяцы 8–24, параллельно)

| № | Действие | Срок | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | При необходимости — изменение ПУП под промышленный объект | мес. 8–16 | если площадка в готовой промзоне — не требуется |
| 2.2 | Идейный проект (идеен проект), согласования | мес. 10–15 | на базе технологической схемы партнёра; закладка мест под модули 20/30 тыс. |
| 2.3 | Технический/рабочий проект (болгарский лицензированный проектант) | мес. 14–20 | адаптация под нормы ЕС: ATEX-зонирование, пожарная безопасность (НСТП) |
| 2.4 | Разрешение на строительство (разрешение за строеж) | мес. 20–24 | ЗУТ; требует решения ОВОС |

# 5. Этап 3. Оборудование JingJin — модуль 1 (10 000 т/год) (месяцы 4–26, параллельно)

| № | Действие | Срок | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | ТЗ на комплект поставки, контракт с JingJin (модуль 1) | мес. 4–6 | CE-маркировка узлов, ATEX-исполнение, документация на английском; опцион на модули 2–3 |
| 3.2 | Изготовление оборудования в Дэчжоу | мес. 6–14 | фильтр-прессы, испарители, реакторы/сосуды, сушилка, электрошкафы, E-House |
| 3.3 | Заводская приёмка (FAT) с представителем заказчика | мес. 14–15 | аудит европейским инспектором до отгрузки |
| 3.4 | Морская доставка Дэчжоу/Циндао → порт Бургас, таможня | мес. 15–19 | 45–60 дней в пути |
| 3.5 | Шефмонтаж и пусконаладочная бригада JingJin/партнёра | мес. 20–30 | совместно с этапом 4 |

## Комплект JingJin по технологическим узлам

| Узел | Оборудование JingJin | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Приём/предочистка | Программно-управляемые фильтр-прессы с мембранным дожимом (до 60 бар), фильтровальные ткани | отсечка мехпримесей, воды, шлама |
| Дистилляция | Испарительные системы (вакуумные/плёночные), реакторы, сосуды под давлением | выделение масляных фракций |
| Доочистка | Реакторы с мешалками, дозирующие станции, листовые фильтры, фильтр-прессы финишной фильтрации | полировка до Group II |
| Сточные воды | MVR-испарительная система (< 70 кВт·ч/т воды), многоэффектная установка | замкнутый водооборот, нулевой сброс |
| Твёрдые остатки | Низкотемпературная сушилка (без пыли и выбросов), шнековые дегидраторы | обезвоживание осадков/гудрона |
| Электроснабжение | E-House (блочная подстанция), шкафы НН/ВН (Schneider/Siemens/ABB, до 6300 А) | ввод «подключил-работает», сокращение СМР |
| Насосы/транспорт | Плунжерные насосы, шнековые/ленточные конвейеры | внутризаводская логистика |

# 6. Этап 4. Строительно-монтажные работы (месяцы 22–32)

- Подготовка площадки, фундаменты, эстакады — с закладкой мест под модули 20/30 тыс. т/год (мес. 22–26).

- Резервуарный парк: сырьё 2–3 × 1000 м³, продукция 3 × 500 м³, обвалование (мес. 23–28). Парк сразу под 30 тыс. т/год.

- Монтаж технологической линии модуля 1, трубопроводов, КИПиА (мес. 26–31).

- Подключение E-House, электроснабжение, КНС, пожарная сигнализация (мес. 27–31).

- Акт 14 (приёмка конструкций), Акт 15 (приёмка СМР) — мес. 31–32.

# 7. Этап 5. Пусконаладка и ввод в эксплуатацию модуля 1 (месяцы 30–36)

| № | Действие | Срок |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Холодные/горячие прогоны по узлам | мес. 30–32 |
| 5.2 | Комплексное опробование на сырье, выход на спецификацию Group II | мес. 32–35 |
| 5.3 | Акт 16 / разрешение на эксплуатацию (разрешение за ползване) | мес. 34–36 |
| 5.4 | Завершение REACH, лабораторная аккредитация, паспорта качества | мес. 32–36 |
| 5.5 | Договоры с блендерами/трейдерами, первые спотовые продажи | мес. 33–36 |

# 8. Этап 6. Выход на мощность и масштабирование 10 → 20 → 30 тыс. т/год

- Мес. 36–42 — выход на этап 1 (10 000 т/год): рампа 40 % → 70 % → 100 % (≈830 т/мес). Отработка режимов, стабилизация качества, накопление сырьевой базы.

- Мес. 42–54 — этап 2 (20 000 т/год): установка второго модуля JingJin (изготовление/доставка ~6–9 мес.), расширение сети сбора; выход на ~1670 т/мес.

- Мес. 54–66 — этап 3 (30 000 т/год, проектная): третий модуль; полная загрузка ~2500 т/мес; подключение регионального сырья и импортного резерва по PIC.

- Дальнейшее масштабирование — по мере необходимости: каждый следующий шаг определяется законтрактованным сырьём, а не стройкой. Переход к «большому сегменту» (десятки тыс. т/мес) — отдельная стратегия импортного хаба.

# 9. Сырьевая программа

- Собственная сеть сбора (ядро объёма): цистерны и пункты приёма в Софии, Пловдиве, Варне, Русе, Старой Загоре; выкуп у автосервисов, автопарков, сельхозкооперативов. Запуск с мес. 8 (параллельно разрешениям). Цена 250–300 €/т. [8]

- Тендеры государственных и крупных промышленных предприятий: системное участие в процедурах ЗОП на продажу отработанного масла («Мини Марица-изток», «ТЕЦ Марица изток 2», «АЕЦ Козлодуй», «Холдинг БДЖ», «Столичен електротранспорт», порты, ВиК). Качественная базовая загрузка. [10]

- Договоры с организациями по оползотворяванию и импортёрами масел в рамках их EPR-обязательств по Наредбе (иначе — продуктова такса). [8]

- Импорт по процедуре PIC (Регламент (ЕС) 2024/1157, с 21.05.2026): Турция (ОЭСР), Сербия, Северная Македония; финансовая гарантия, предварительное согласие. Резерв 15–30 % объёма, буфер на рампе этапов 2–3. [9]

# 10. Персонал

- Этап 1 (10 тыс. т/год): ~22–28 человек — директор, технолог, операторы смен (8–10), лаборатория (2–3), механик/электрик/КИП (3–4), сбор/логистика (4–5), коммерция (2), эколог/ОТ (1–2), администрация (2).

- Этап 3 (30 тыс. т/год): ~38–45 человек (расширение смен, сбора, лаборатории и коммерции).

- Обучение операторов на заводе китайского партнёра в Цзинане — за 4–6 мес. до пуска (мес. 26–30).

# 11. Консолидированный график (квартальный)

| Работа | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компания, площадка, ТЭО | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОВОС + КР (совмещённая, на 30 тыс.) |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |
| Разрешение на сбор/транспорт |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |
| REACH |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |
| Проектирование + разр. на строительство |  |  | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |
| Заказ/изготовление/доставка JingJin (модуль 1) |  | ██ | ██ | ██ | ██ |  |  |  |  |  |  |
| СМР и монтаж модуля 1 |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ | ██ |  |  |
| Пусконаладка, Акт 16, ввод |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |  |
| Рампа до 10 тыс. → 20 → 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ██ | ██ |

Q1 = первый квартал после Т0. Итого: ~30–36 месяцев до первого товарного масла (этап 1), ~54–66 месяцев до проектной мощности 30 тыс. т/год.

# 12. Индикативная структура CAPEX (подлежит ТЭО)

| Статья | Этап 1 (10 тыс. т/год) | До этапа 3 (30 тыс., накопл.) |
| --- | --- | --- |
| Технологическое оборудование (JingJin + узлы) | ~2,5–4,5 млн € | ~5–9 млн € |
| СМР, резервуарный парк, инфраструктура (сразу под 30 тыс.) | ~1,5–3 млн € | ~3–6 млн € |
| Проектирование, разрешения, консультанты, REACH | ~0,8–1,5 млн € | ~1–2 млн € |
| Площадка (покупка/аренда) | ~1–2 млн € | ~1–2,5 млн € |
| Пусконаладка, обучение, оборотный капитал старта | ~0,7–1,5 млн € | ~1–2 млн € |
| ИТОГО (оценка) | ~6–10 млн € | ~12–20 млн € |

CAPEX — порядковые оценки. Часть инфраструктуры (разрешения, резервуарный парк, подстанция) закладывается сразу под 30 тыс. т/год, поэтому «стоимость входа» этапа 1 включает общие для всех этапов затраты. Точные цифры — по ТЭО и по комплектации JingJin.

# 13. Контрольные точки (stage-gates)

- G1 (мес. 4): площадка закреплена, ТЭО подтверждает маржу ≥ 450 €/т → решение о запуске разрешений.

- G2 (мес. 12): ОВОС-доклад подан, контракт с JingJin (модуль 1) подписан → точка невозврата по CAPEX.

- G3 (мес. 20): получено КР (на 30 тыс. т/год) → старт СМР.

- G4 (мес. 35): первая товарная партия Group II с паспортом качества.

- G5 (мес. 42): этап 1 (10 тыс. т/год) достигнут → решение о модуле этапа 2.

- G6 (мес. 54–66): проектная мощность 30 тыс. т/год → решение о дальнейшем масштабировании.

# 14. Риски графика и митигация

| Риск | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Затягивание ОВОС/КР из-за общественных слушаний | +4–8 мес. | ранняя коммуникация с общиной, размещение в действующей промзоне, совмещённая процедура [1] |
| Задержка поставки оборудования | +2–3 мес. | штрафные санкции в контракте, FAT на заводе, прямое судно в Бургас |
| ATEX/CE-несоответствие китайских узлов | переделки на месте | требования в ТЗ (п. 3.1), аудит европейским инспектором до отгрузки |
| Недобор сырья на рампе | замедление выхода на мощность | сеть сбора с мес. 8; тендеры госпредприятий; импортный контур PIC как резерв [9][10] |
| Рост CAPEX | — | фикс-цена EPC по СМР, резерв 10 %, поэтапное вложение по модулям |

# Источники

[1] РИОСВ Плевен — Превантивна дейност (практика ОВОС/КР). https://riew-pleven.eu/doc/docladiOS/2019/4.Prevantivna%20deynost.pdf

[2] МОСВ — Комплексни разрешителни, законодателство. https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/kompleksni-razreshitelni/zakonodatelstvo/

[3] Бизнес каталог — „Полихим-СС“ ЕООД, КР № 440-N2/2024 (прецедент). https://www.biznes-katalog.bg/полихим-сс-фирма2523.html

[4] МОСВ — Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС. https://www.moew.government.bg/bg/naredba-za-usloviyata-i-reda-za-izvurshvane-na-ocenka-na-vuzdejstvieto-vurhu-okolnata-sreda/

[5] МОСВ — Закон за управление на отпадъците (ЗУО). https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf

[6] balbok.com — Разрешение за дейности с отпадъци. http://www.balbok.com/bg/clients/Razreshenie-za-deinosti-s-otpadytsi

[7] Eco Oil Resource — Регулация на съхранение и транспорт на отработени масла. https://oilresource.bg/regulaciq-na-suhranqvane-transportirane-otraboteni-masla/

[8] МОСВ — Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (EPR). https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_otrabotenite_masla_i_otpadycnite_neftoprodukti.pdf

[9] EC Environment / LexisNexis — Регламент (ЕС) 2024/1157 (PIC, импорт). https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_en

[10] Мини Марица-изток ЕАД; Столичен електротранспорт ЕАД — тендери за продажба на отработени масла (АОП). https://www.aop.bg/

Документ подготовлен на основе действующего законодательства Болгарии и ЕС по состоянию на сентябрь 2026 г. Сроки процедур указаны по нормативам и практике; подлежат уточнению после встречи с РИОСВ-Бургас и завершения ТЭО.